## Sheet1
附件：
安徽大学艺术与传媒学院2017届毕业论文（设计、艺术创作）工作时间表
序号 | 时间安排 | 主要工作 | 工作内容 | 牵头部门
1 | 2016.10.17-10.21 | 制定各系毕业论文（设计、艺术创作）工作实施细则 | 各系制定本系毕业论文（设计、艺术创作）工作实施细则（含专科专业），报教务处备案。 | 各 系
2 | 2016.10.24-10.28 | 宣传发动 | 各系组织师生认真学习毕业论文（设计）的相关规定与要求，做好2017届毕业论文（设计）的动员和培训工作。 | 各 系
3 | 2016.10.31-11.15 | 拟定选题、分配指导教师 | 指导教师填写《毕业论文（设计）选题、审题表》，教研室、系进行审批；组织学生选题；双向选择确定指导教师。以上材料于11月15日报教务处备案。 | 各 系
4 | 2016.11.16-11.23 | 师生见面 | 学生选题确定后与指导教师见面，明确任务。 | 各系及论文指导教师
5 | 2016.11.24-12.24 | 完成开题报告 | 学生收集、查阅有关文献资料，学生完成《毕业论文（设计）开题报告》，在教务平台中保存好相关指导记录。 | 指导教师
6 | 2016.12.25-2017.4.23 | 调研撰写毕业论文 | 1.学生结合毕业论文（设计）选题进行调研，资料收集等； 2.学生按毕业论文（设计）要求，在教师的指导下于3月1日前完成毕业论文（设计）初稿，4月23日前定稿。 | 指导教师
7 | 2017.4.24-4.30 | 专项检查 | 各系开展专项工作自查；教学督导组会同教务处进行专项检查，重点检查各项工作进展情况。 | 教学督导组、教务处、各系
8 | 2017.5.1-5.15 | 毕业论文（设计、艺术创作）答辩 报送成绩 | 1.各系按照相关规定审查毕业论文（设计）答辩资格，并将答辩日程安排与要求报教务处备案，公布答辩时间、地点； 2.学生将毕业论文（设计）按要求装订文本交指导教师； 3.指导教师按照评分标准公正评分； 4.各系组织答辩小组进行答辩，按照学院要求和标准公正评分； 5.各系将毕业论文（设计）成绩录入系统并将《毕业论文（设计）成绩汇总表》和《毕业论文（设计）统计表》报教务处存档。 | 各系、教务处
9 | 2017.5.16-5.23 | 归档总结 | 1.各系总结毕业论文（设计）工作，写出书面总结报告，内容包括主要经验、成果、完成情况、成绩分布分析、学生情况及指导教师工作情况、工作建议等报教务处； 2.毕业论文（设计）相关资料按照要求填写、装订，由各系整理归档。 | 各 系